## Tabelle1
| Start | Ende | time axis 2018-04-18 to 2018-06-22
Mindmap | 2018-04-18 | 2018-04-18
Fragekataloge | 2018-04-18 | 2018-04-18
Pflichtenhelft | 2018-04-18 | 2018-05-02
Papierprototyp | 2018-04-25 | 2018-05-02
Use Case | 2018-04-25 | 2018-04-25
PSP | 2018-05-02 | 2018-05-02
Zeitplan | 2018-05-09 | 2018-05-09
Kostenplan | 2018-05-09 | 2018-05-09
Ressourcenplan | 2018-05-09 | 2018-05-09
Verhaltensdiagramm | 2018-05-16 | 2018-05-16
Klassendiagramm | 2018-05-16 | 2018-05-16
ERD | 2018-05-16 | 2018-05-16
Datenbank | 2018-05-23 | 2018-05-23
Oberfläche | 2018-05-23 | 2018-05-23
Umfrage | 2018-05-23 | 2018-05-23
Auswertung | 2018-05-23 | 2018-05-23
Blackbox test | 2018-05-30 | 2018-05-30
Präsentation | 2018-06-06 | 2018-06-06
nein
ja